ПРОЕКТ

«Новые технологии развития системы общественно-государственного управления современной школы»

на базе ГБОУ СОШ № 549 Красносельского района Санкт-Петербурга»

Автор: Гуцалова Марина Викторовна

Аннотация:

Когда школой управляют только представители официальной «властной вертикали» - учредители школы, члены школьной администрации во главе с директором, характер управления можно обозначить как «государственный»

Но если к реальному управлению школой начинают приобщаться и представители общественности, прежде всего родительской, возникает иной, более демократический общественно-государственный характер управления.

Расширение системы общественно-государственного управления школой и использование наряду с традиционными новых технологий общественно-государственного управления, таких например, как  информационно-обучающие технологии, технологии общественных обсуждений, способствуют повышению авторитета школы, объединяют всех участников образовательного процесса в реализации программы развития школы.

Цель проекта – создание условий для объединения усилий участников образовательного процесса (учащиеся, педагоги, родители, администрация) в реализации программы развития школы.

Задачи проекта:

- включение субъектов школы в определение основных направлений развития ОУ;

- содействие повышению качества образования в школе;

- содействие созданию в школе оптимальных условий организации образовательного процесса;

- сохранение и укрепление здоровья детей и взрослых ОУ;

- повышение эффективности финансово-экономической деятельности ОУ.

Апробация проекта будет проходить на базе  ГБОУ СОШ № 549 Красносельского района Санкт-Петербурга

Форма апробации: дискуссионный клуб, школа родительского актива, школьные конкурсы, организация общественных обсуждений, пресс-центр.

План - график реализации проекта:

| № | Содержание | Срок | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I этап – подготовительный |  |  |
| 1. | Выборы родительских комитетов | Сентябрь 2018г. | Кл. руководители 1-11кл. |
| 2. | Выборы органов ученического самоуправления в классных коллективах | Сентябрь 2018г. | Кл. руководители 1-11кл. |
| 3. | Выборы в Совет старшеклассников | Сентябрь 2018г. | зам. дир. по УВР |
| 4. | Создание рабочей группы для разработки нормативно-правовой базы по работе с семьей, с органами ученического и родительского самоуправления | Октябрь 2018г. | зам. дир. по УВР |
| 5. | Планирование работы | Октябрь 2018г. |  |
|  | II этап - основной |  |  |
| 1. | Разработка нормативно-правовой базы по работе с семьей, с органами ученического и родительского самоуправления. | Ноябрь 2018г. – май 2019г. | руководитель рабочей группы |
| 2. | Заседания Управляющего Совета | Ноябрь 2018г. Февраль 2019г. Май 2019г. | директор школы председатель УС |
| 3. | Организация работы, проведение занятий Школы родительского актива | Октябрь 2018г. Декабрь 2018г. Февраль 2019г. Апрель 2019г. | зам. дир. по УВР научный руководитель |
| 4. | Организация работы и проведение занятий Школы ученического актива | Октябрь 2018г. Декабрь 2018г. Февраль 2019г. Апрель 2019г. | организатор внеклассной работы |
| 5. | Организация психолого-педагогического просвещения для родителей по основам родительской культуры | Декабрь 2018г. – май 2019г. | зам. дир. по УВР |
| 6. | Организация и проведение соц.опросов: «Хороший ученик – это…» «Хороший родитель – это…» «Хороший учитель – это…» (формирование общественного мнения) | Январь – май 2019г. | Бушмелева М.И. – организатор внеклассной работы Совет старшеклассников. |
| 7. | Организация конкурса для учащихся 9-х классов «Будущие профессионалы» при поддержке Управляющего Совета | Март 2019г. | зам. дир. по УВР |
| 8. | Организация конкурса «Лучший класс» при поддержке общешкольного родительского комитета | Апрель 2019г. | организатор внеклассной работы |
|  | Организация конкурса «Лучший родительский коллектив» среди родителей 1-х классов при поддержке общешкольного родительского комитета | Май 2019 |  |
| 9. | Организация деятельности пресс-центра «Взгляд»: - создание странички Управляющего Совета на школьном сайте; - печатное издание «Содружество». | Январь – май 2019г. | директор школы зам. дир. по УВР председатель УС руководитель детского объединения «Журналистика» |
| 11. | Организация круглого стола «Семья и школа» | Ноябрь 2019г. |  |
|  | III этап - итоговый |  |  |
| 1. | Конференция педагогического сообщества: учителей, родителей, учащихся. | Май 2019г. | директор школы зам. дир. по УВР председатель УС |
| 2. | Организация общественных обсуждений публичного доклада ОУ | Июнь 2019г. | директор школы председатель УС |

Теоретическое обоснование проекта.

Превращение школ в общественные институты, обеспечивающие становление подрастающих граждан как субъектов демократии становится важнейшим направлением государственной политики в области образования. Одной из наиболее эффективных моделей школ, способных решать указанную задачу является модель общественно-активной школы (ОАШ), которая была обоснована Д. Дьюи (1859–1952) на рубеже XIX–XX в.

Идея ОАШ доказала свою привлекательность и востребованность для российского общества, предлагая реальный механизм объединения активных, творческих людей, которые ориентированы на идеалы гражданского общества, на демократизацию образования и всех сфер социальной жизни, на превращения школ в просветительские и культурные центры сообществ.

В основу проекта легли труды А.Н.Тубельского, направленные на организацию управления школьным коллективом, демократизацию образования.

Анализ нормативно-правовой базы.

Действующее законодательство Российской Федерации в ФЗ «Об образовании» провозгласило один из важнейших принципов государственной политики в области образования - принцип государственно-общественного характера управления образованием. Сущность данного принципа заключается в объединении усилий государства и общества в решении вопросов образования (п.6 ст.2 «Принципы государственной политики в области образования», ст. 35 «Управление государственными и муниципальными образовательными учреждениями», ст.36 «Управление негосударственным образовательным учреждением»,  пп.2 ст.38

Нормы российского законодательства и основополагающие документы, касающиеся государственной образовательной политики, провозглашают, что родители являются полноценными участниками образовательного процесса, должны быть «активными субъектами образовательной политики», участвовать в управлении образованием, как «открытой государственно-общественной системой» (п. 1.4, 2.4 и 2.6 «Концепции модернизации российского образования на период до 2010 г.»; ст.2 п. 6, ст. 35 п. 2, ст. 52 п. 1 ФЗ «Об образовании»; ФЗ «Об основах гарантий прав ребенка в Российской Федерации»).

Нормативную основу, регулирующую вопросы участия общественности в управлении образованием на федеральном уровне, составляют:

- Закон РФ от 10 июля 1992г. «Об образовании»  (в ред. 2004г.), ст. 2,35;

- ФЗ от 12 января 1996г. « О некоммерческих организациях», ст.2,6 и др.;

- ФЗ от 19 мая  1995г. « Об общественных объединениях», ст. 5-7, 19, 31;

- ФЗ от 7 июля 1995г. « О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», ст. 4-6, 8, 15, 18;

- ФЗ от 10 апреля 2000г. « О федеральной программе развития образования»;

- Постановление Правительства РФ от 4 октября 2000г., утвердившее Национальную доктрину образования в РФ;

- Приказ Министерства образования РФ от 11 февраля 2002г., утвердивший Концепцию модернизации российского образования на период до 2010 года;

- Приказ Министерства образования РФ от 24 января 2000г., утвердивший Примерное положение о попечительском совете образовательного учреждения ;

- Письмо Министерства образования РФ от 27 апреля2004г., содержащее Методические рекомендации  по функционированию, организации и работе управляющих советов в образовательных учреждениях.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

  - Акинфиева Н.В., Владимирова А.П. Государственно-общественное управление образовательными системами: Учебно-методическое пособие. Саратов, 2001.

  - Активная школа: теория, практика, перспективы. М., 2005.

  - Методические рекомендации по развертыванию и деятельности управляющих советов. М., 2005.

  - Образовательная программа для обучения общественных управляющих: Подготовка общественных управляющих для работы в школьных управляющих советах. М., 2005.

  - Образовательные программы подготовки управленческих кадров всех уровней образования для внедрения моделей государственно-общественного управления образованием и публичной отчетности на разных уровнях управления образованием. М., 2007.

  - Общественное участие в управлении школой. Школьные советы /сост. А.А.Пинский/ М., 2004.

  - Тубельский А. Н. Правовое пространство школы. М., 2001.