ФИО: Макаревич Артем Владимирович

Название проекта: "Эколэнд "-экология планеты-экология души!Наша команда-это абсолютно-разные,люди которые носят гордое звание Волонтёр!Мы готовы не только проводить добрые акции.Мы готовы помочь стать каждому волонтёром!Хотим узнавать новое о тайнах планеты вместе с вами!

Регион проекта: Санкт-Петербург город

Логотип проекта: есть

Контакты: +, makarevicl000@gmail.com

Вкладка "Общее"

Блок "Общая информация"

Масштаб проекта:

Региональный

Дата начала и окончания проекта:

09.2022 - 06.2023

Блок "Руководитель проекта"

Опыт руководителя:

Представлю Вам опыт работы по развитию добровольческой деятельности на примере создания волонтёрского отряда. Мне 15 лет из которых более 5 лет занимаюсь добровольческой деятельностью.  Добровольчество-это всегда команда. Это организация, где ты ощущаешь себя по-настоящему Человеком, потому что делишься с другими. Я делюсь своим опытом, своими возможностями, знаниями и желанием делать мир лучше. Мы занимаемся организацией благотворительных акций, собираем вещи, игрушки, посещаем ветеранов. Но разовые акции не в полной мере могут дать прочувствовать важность его действий, ощущение нужности другим. Важно развивать милосердие, толерантность, терпимость и гуманность, чувство долга, инициативу. В 2018 году на базе нашей школы был создан волонтёрский отряд «Эколэнд». Сначала он представлял из себя объединение ребят разного возраста, от 1-го до 11-го класса. На момент организации отряда насчитывалось 26 человек, настоящих волонтёров. Мы выбрали для себя то направление, в котором детям хотелось работать-экология, сбор и утилизация батареек, макулатуры, пластика. Дальше стали развиваться в сторону человека в сложной жизненной ситуации и вообще всех, кто нуждается в помощи. Началась сложная, активная работа детей. Сначала наладили контакт с госучреждениями: соц. защитой, администрацией города, молодёжным советом района, социальным приютом, детской городской больницей №1, благотворительными организациями. За достаточно короткий срок существования отряд выполнил большую работу, которую оценили в районе. «Эколэнд» стал победителем районного Фестиваля экопроектов, где мы представили отчёт о проделанной за год работе. Победа сплотила ребят, многие дети из нашей школы проявили интерес к волонтёрской деятельности. К началу учебного 2019 года в отряде насчитывалось около 40 детей. У школьников появляется желание участвовать в акциях, проводимых отрядом. Быть в отряде теперь -это почётно, многие испытывают чувство гордости, что именно их школа и их сверстники занимаются такой трудной работой. Если ты занимаешься волонтёрством сейчас – это уважение и интерес сверстников. Каждый год наш проект дополняется и пополняется, в следующем году мы ставим перед собой не только благотворительные, но и просветительские, исследовательские задачи. Наряду с добровольческими акциями запланирована серия занятий-исследований "Юный эколог", по проведению опытов и экспериментов, посвящённых явлениям природы, составу и свойствам природных веществ, высадка семян в почвы региона. Перед нами стоит задача привлечь разные категории жителей нашего региона, выйти за рамки не только школы, но и своего района.  Главная задача руководителя – не устраивать акции-однодневки. Каждое дело должно иметь своё продолжение.  Я очень горжусь своей деятельностью, своими детьми и считаю, что такой опыт работы обязательно должен присутствовать в каждом образовательном учреждении.

Адрес регистрации руководителя проекта:

Санкт-Петербург пр.Ветеоанов 171 к.5 кв.194

Видео-визитка (ссылка на ролик на любом видеохостинге):

https://youtu.be/DIkJFP7UJDE

Вкладка "Команда"

Блок "Команда"

Запись № 1

ФИО участника:

Макаревич Артём Владимирович

Email участника:

makarevicl000@gmail.com

Роль в проекте:

Руководитель, организатор добровольческой акции "Зелёный день" и "Зелёный Десант"

Добавить резюме:

есть

компетенции / опыт , подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде:

Ответственность, наличие организаторский способностей, творческий подход, доброжелательность, коммуникабельность, гуманное отношение к людям, миролюбие. Несмотря на юный возраст, 15 лет, уже 5 лет является активным участником целого ряда волонтёрских проектов. Сам неоднократно становился победителем творческих конкурсов по сохранению природных и архитектурных памятников различного уровня: раонных, городских, Всероссийских.

Запись № 2

ФИО участника:

Клюшниченко Татьяна Анатольевна

Email участника:

Bambychonok@mail.ru

Роль в проекте:

организатор акции "Добрые стаканчики". волонтёр фонда "Старость в радость", участник проекта "Огонёк добра"

Добавить резюме:

есть

компетенции / опыт , подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде:

Наличие организаторских способностей, ответственность, знание маркировки любого пластика, умение и желание вести за собой и в то же время исполнительность

Запись № 3

ФИО участника:

Клюшниченко Анна Александровна

Email участника:

A.klyshnichenko@gmail.com

Роль в проекте:

организатор благотворительных творческих мастер-классов

Добавить резюме:

есть

компетенции / опыт , подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде:

Активный и деятельный житель Красносельского района. Сторонник раздельного сбора мусора и минимизации отходов

Запись № 4

ФИО участника:

Семёнова Ульяна Анатольевна

Email участника:

uasemen@sch290.ru

Роль в проекте:

эколог,мастер по проведению исследований и опытов

Добавить резюме:

есть

компетенции / опыт , подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде:

Специалист в области охраны окружающей среды

Запись № 5

ФИО участника:

Алексеева Анастасия Олеговна

Email участника:

anastasiaaphoto@yandex.ru

Роль в проекте:

фото и видео редактор, медиа сопровождение, СММ менеджер

Добавить резюме:

есть

компетенции / опыт , подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде:

Руководитель творческого объединения "Медиацентр "Путеводная звезда" , в рамках которого проводится медиасопровождение деятельности ГБОУ СОШ №290. Среди продуктов деятельности медиацентра, в первую очередь следует назвать конкурсные видеоролики, видеофильмы, приуроченные к праздникам и ежемесячный выпуск газеты "Школьный вестник". Видеоролики неоднакратно были представлены на районном, городском, региональном и федеральном уровнях. Кроме того, уже 6 лет является профессиональным фотографом, проводящим съёмки мероприятий различного уровня. Является администратором групп ВК, новостных сайтов бюджетных учреждений и отвечает за своевременное обновление новостной ленты.

Блок "Наставники"

Запись № 1

ФИО наставника:

Макаревич Любовь Викторовна

Email наставника:

makar.82@mail.ru

Роль в проекте:

Наставник, волонтёр, организатор совместной работы с благотворительными фондами и общественными организациями

Добавить резюме:

есть

компетенции / опыт , подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде:

Ответственность, опыт наставничества при реализации долгосрочных проектов. Доброжелательность, коммуникабельность, честность. Отличный организатор дружеских и конструктивных отношений с благотворительными фондами, общественными организациями. Сторонник здорового образа жизни и минимизации отходов.

Вкладка "О проекте"

Блок "Информация о проекте"

Краткая информация о проекте:

Проект «Эколэнд» имеет естественнонаучную направленность, которая определена особой актуальностью экологического воспитания в современных условиях.  Проект Эколэнд- это новая ступень эколого-добровольческой деятельности, которая длится уже 5 лет и переросла в настоящее эковолонтёрское движение. К нам присоединились ребята начальной средней и старшей школ, родители обучающихся, жители Санкт-Петербурга, а также целый ряд благотворительных фондов и организаций. Общая работа в разновозрастном коллективе благотворно сказывается на всех участниках. В рамках проекта будет осуществлена подготовка и проведение эколого-добровольческих акций, конкурсов, мероприятий, таких как: "Зелёный день"-подготовка саженцев и рассады, проращивание семян, для высадки в Красносельском районе. "Зелёный Десант"-организация жителей Красносельского района в высадке саженцев. "Оранжевый день"-сбор апельсинов для пожилых людей, детей с тяжёлыми заболеваниями и семей в сложном социальном положении. "Подари тепло"-ежемесячная акция поздравлений пожилых и одинокопроживающих людей , подопечных Всероссийского фонда Старость в радость. "Новогодняя игрушка из вторсырья" организация экологического конкурса игрушек из материала для вторичной переработки. "Крышкоигры"-организация конкурса по созданию авторских игр из вторсырья(пластиковые крышки) "Сдавать и не сдаваться"-организация участия в акции по сдаче макулатуры и пластиковых бутылок в обмен на зелёные баллы в общественной организации Круг жизни "Чистый город начинается с тебя"- организация уборки территории Финского залива и сквера на ул.Доблести "Добропочта"-организация ежемесячных поздравлений детям с тяжёлыми заболеваниями. "Крышечки ДоброТЫ"-организация сбора крышечек в рамках Всероссийского проекта Крышечки ДоброТЫ Наряду с добровольческими акциями запланирована серия занятий-исследований "Юный эколог", по проведению опытов и экспериментов, посвящённых явлениям природы, составу и свойствам природных веществ, высадка семян в почвы региона.

Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект:

Проблема экологии стоит как никогда остро. Ведь загрязнение природы угрожает самому существованию человека. И, тем не менее, люди уже не могут отказаться от электростанций, железных дорог, самолетов, автомобилей… Нам кажется, что это от того, что многие не знают и даже не задумываются о том, какой вред может принести природе одна батарейка, выброшенная в мусорное ведро! Не знают о сроках разложения синтетических материалов, пластик разлагается около 700 лет! Мы уверены, что актуализация знаний, совместные исследования, мониторинг, изменят ситуацию к лучшему.  Экологическая задача заключается в том, чтобы минимизировать вредные воздействия на окружающую среду и ознакомить общество с угрожающей опасностью. И мы считаем, что предотвратить нарастание вредных факторов в окружающей среде может только раннее формирование правильного, осознанного взаимоотношения человека и природы.    Наличие компетентного подхода позволит обеспечить выполнение социального заказа на экологически культурную личность, подготовка которой в современных условиях представляется одним из стратегических направлений. "Эколэнд "включает в себя систему мероприятий по вопросам охраны окружающей среды: - по защите природной среды (подкормка птиц, борьба с мусором, изготовление кормушек, скворечников для птиц); - по предупреждению дурных поступков в природе и борьба с ними; - по улучшению природной среды (посадка растений, уборка парков и скверов); - по пропаганде и разъяснению идей охраны природы (беседы, выпуск стенгазет, изготовление плакатов, листовок, буклетов); -развитие исследовательского интереса при изучении природных объектов и явлений, проведение серии экспериментов и опытов; - по сохранению и использованию эстетических ценностей природы (сбор природного материала, изготовление панно, поделок из природного материала); - озеленение городской территории, территории школы, классных комнат. , а также целый ряд мероприятий по волонтёрской поддержке нуждающихся( тяжелобольные дети, пожилые люди, приюты для бездомных животных.

Основные целевые группы, на которые направлен проект:

Детские и молодежные экогруппы (200 человек) и их родители (70 человек),педагоги (35 человек), студенты высших и средних учебных заведений (25 человек), старшеклассники (60 человек), люди пенсионного возраста (120 человек), одиноко-проживающие граждане (35 человек), члены Ветеранских организаций (50 человек), семьи в сложной социальной ситуации (35 человек), дети с тяжёлыми заболеваниями (50 человек).

Основная цель проекта:

Основной целью развития добровольчества (волонтёрства) является повышение его роли в общественном развитии, расширение участия добровольцев в решении социальных проблем, формирование и распространение добровольческих инновационных практик социальной деятельности. Формирование экологического мышления на основе понимания причин и  взаимосвязей в окружающей природе и знания общих закономерностей взаимодействий живого и среды на конкретных примерах своего региона. Актуализация внимания детей и взрослых к проблеме загрязнения окружающего пространства и водоёмов Красносельского района. Развитие исследовательскй деятельности. Укрепление волонтёрского, молодёжного экологического движения и активного взаимодействия экоотрядов на основе подготовки и распространения системы конкурсно-фестивальных, полевых, исследовательских и природоохранных эколого-воспитательных мероприятий по Санкт-Петербургу.

Опыт успешной реализации проектов:

Начиналось всё с элементарного сбора использованных батареек и спасения ёжиков. За первый год мы собрали 86 кг батареек и заняли 1 место по Северо-Западу. Общее дело сплотило и детей, и родителей и неравнодушных жителей района.  Формы и направления нашей деятельности разнообразны:  - участие в экоакциях по очистке природных территорий от мусора, посадке деревьев и цветников;  - реализация отдельных инициатив, одна из наших семей организовала акцию Добрые стаканчики (с.Клюшниченко- команда проекта); - участие в деятельности Сектора экологии Молодежного совета Красносельского района; - организация соревнований по экологическому ориентированию; - информирование жителей района в области экологии. - организация и проведение эковыставок и конкурсов; - создание социальных и эко. роликов; Мы являемся помощниками фонда Доброделы и участниками проекта Огонёк добра и поддерживаем акции данных организаций. Вот уже 4 года мы проводим Оранжевую неделю, в этом году удалось собрать 100 кг апельсинов и поддержать детей больных онкологией, одиноких пожилых людей и семьи в сложном социальном положении.  Проведение авторских собственных акций Зелёный день и Зелёный десант, которые поддержали участники проекта Огонёк добра и они стали Всероссийскими.  Проведение ежемесячной акции "Подари тепло"- письма пожилым одиноким людям, подопечным фонда "Старость в радость". Наш опыт безусловно является успешным, мы с удовольствием делимся им на районном, городском и всероссийском уровне, участвуя в форумах добровольцев, семинарах по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию, мастер-классах.  Мы уверены в свей команде, в том, что справимся с поставленными задачами, и лозунг Эколэнд- экология планеты- экология души, станет лозунгом и частью жизни не только нашей команды. но и жителей региона, а потом и всей нашей страны!

Перспектива развития и потенциал проекта:

Сам проект "Эколэнд" является логическим продолжением эколого-добровольческой деятельности и имеет потребность проведения на регулярной основе ежемесячных мероприятий, предложенных в проекте. Проект способен зародить и развить интерес подрастающего поколения к вопросам сохранения природных богатств, экспериментально-опытной деятельности. Воспитать в человеке гуманные качества, посредством вовлечения в волонтёрскую деятельность. Безусловно, при поддержке у данного проекта появится больше возможностей, как для исследований в области экологии природы, так и для волонтёрской поддержки и помощи нуждающимся, т.е.-экологии души!

Блок "География проекта"

Запись № 1

Выберите регион или федеральный округ:

Северо-Западный федеральный округ

Количество регионов:

1

Вкладка "Медиа"

Блок "I этап"

Месяц публикации:

05.2022

Ссылки на аккаунты в соц.сетях, в которых предполагается размещение информации:

- https://vk.com/club185698843

- https://vk.com/g2343

- https://t.me/krsel

- https://vk.com/ododgboy290

- https://vk.com/roospb

- https://vk.com/ogonekdobra?from=quick_search

- https://vk.com/mir_russia

- Регулярное печатное издание "Красносельский район" https://www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_krasnoselsk/gazeta-krasnoselskij-rajon-1-219-iyul-2012/

Блок "II этап"

Месяц публикации:

04.2023

Ссылки на аккаунты в соц.сетях, в которых предполагается размещение информации:

- https://vk.com/club185698843

- https://vk.com/g2343

- https://t.me/krsel

- https://vk.com/ododgboy290

- https://vk.com/roospb

- https://vk.com/ogonekdobra?from=quick_search

- https://vk.com/mir_russia

- Регулярное печатное издание "Красносельский район" https://www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_krasnoselsk/gazeta-krasnoselskij-rajon-1-219-iyul-2012/

Блок "III этап"

Месяц публикации:

05.2023

Ссылки на аккаунты в соц.сетях, в которых предполагается размещение информации:

- https://vk.com/club185698843

- https://vk.com/g2343

- https://t.me/krsel

- https://vk.com/ododgboy290

- https://vk.com/roospb

- https://vk.com/ogonekdobra?from=quick_search

- https://vk.com/mir_russia

- Регулярное печатное издание "Красносельский район" https://www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_krasnoselsk/gazeta-krasnoselskij-rajon-1-219-iyul-2012/

Блок "IV этап"

Месяц публикации:

06.2023

Ссылки на аккаунты в соц.сетях, в которых предполагается размещение информации:

- https://vk.com/club185698843

- https://vk.com/g2343

- https://t.me/krsel

- https://vk.com/ododgboy290

- https://vk.com/roospb

- https://vk.com/ogonekdobra?from=quick_search

- https://vk.com/mir_russia

Вкладка "Календарный план"

Блок "Задачи"

Запись № 1

Поставленная задача:

Сбор помощи для 3 приютов бездомных животных Санкт-Петербурга

Название мероприятия:

Ежегодная акция "Поможем животным вместе"

Крайняя дата выполнения:

11.2022

Описание мероприятия:

Благотворительность – добрая миссия. Человек, жертвующий деньги и материальные ценности, любовь и внимание близким и нуждающимся, показывает свое благородство и щедрость. Благотворительность – дела, которые направлены не только на помощь сиротам, обездоленным, бедным людям и лицам, не имеющим жилья. Это еще и участие в восстановлении святынь, памятников, больниц и учебных заведений. Чтобы поблагодарить тех, кто осуществляет добрые дела, был учрежден соответствующий праздник. Он является международным и отмечается 5 сентября и посвящён памяти Матери Терезы. 5 сентября открывается сбор помощи бездомным животным.  Список огромный, наверняка найдётся то, чем вы можете поделиться!

Количество участников:

200

Количество публикаций:

6

Количество просмотров:

1500

Дополнительная информация:

Акция проводится при поддержке фонда "Огонёк Добра". Собранную помощь доставляют волонтёры данных организаций.

Запись № 2

Поставленная задача:

Создание авторских игр из вторичного сырья "Крышкоигры", приучение к рациональному использованию ресурсов, приобщение к повторному использованию пластика

Название мероприятия:

Конкурс по созданию игр из пластиковых крышечек " Крышкоигры"

Крайняя дата выполнения:

02.2023

Описание мероприятия:

Основным условием конкурса является изобретение настольной или уличной игры с использованием пластиковых крышечек, а также придумать название и правила игры. Целью игры является раскрытие творческих способностей и спасти пластиковые отходы от попадания на свалку

Количество участников:

50

Количество публикаций:

5

Количество просмотров:

800

Дополнительная информация:

Акция проводится при поддержке фонда "Крышечки Доброты"(все крышечки впоследствии будут сданы на акции данного фонда) и "Огонёк Добра". Сопровождение уроками доброты от "Огонька Добра"

Запись № 3

Поставленная задача:

Помощь и поддержка людям пенсионного возраста и одиноко-проживающих граждан, а также  подопечных Всероссийского фонда "Старость в радость "

Название мероприятия:

Подари тепло

Крайняя дата выполнения:

10.2022

Описание мероприятия:

В первый день октября во всём мире принято звонить своим бабушкам и дедушкам, мамам и папам, чтобы просто в очередной раз сказать им, как сильно вы их любите, и поделиться последними новостями. Акция "Подари тепло " призвана поддержать бабушек и дедушек Красносельского районаи пожилых одиноких людей , подопечных фонда "Старость в радость". Создание и отправка открыток адресатам. Закупка и вручение подарков пожилым людям

Количество участников:

40

Количество публикаций:

5

Количество просмотров:

1000

Дополнительная информация:

Акция проводится при поддержке фонда "Старость в радость"(выдача адресатов, нуждающихся в поддержке) и "Огонёк Добра" и "Добропочта"(подпроект "Огонька Добра")

Запись № 4

Поставленная задача:

Цель мероприятия - в познавательно-игровой форме привить навыки Здорового Образа Жизни для школьников, а также поделиться полезной информацией связанной с ЗОЖ и собранными в эту неделю фруктами с ребятами находящихся на лечении в больницах и старшим поколением в домиках для пожилых людей

Название мероприятия:

"Оранжевый день"-сбор апельсинов для пожилых людей, детей с тяжёлыми заболеваниями и семей в сложном социальном положении.

Крайняя дата выполнения:

03.2023

Описание мероприятия:

Весь день или неделю ребята с педагогами и родителям следят за своим здоровьем, выполняют полезные упражнения для здоровья, стараются, есть исключительно правильную пищу и принимают витамины. Педагогами составляется расписание полезных уроков, тематические классные часы, конкурсы, экскурсии, здоровосберегающие уроки, перемены, физкультминутки и т.д.  Возможная форма проведения мероприятия: 👇🏻 За каждое сделанное школьником задание: посещение полезного урока, выполненную зарядку, чистку зубов (все, что будет указанно в расписании школьника) родители и педагоги выдают наклейки или рисуют фруктики –звездочки в расписании). К концу дня считаются фруктики-звездочки и набравших большее количество награждают грамотами.  Заранее ребята и их родители знают, что каждая заслуженная фруктик-звездочка равняется фрукту, который нужно принести в указанный день в школу. Чем больше полезных дел для себя совершат ребята, тем больше фруктов попадет в детские дома и приюты.

Количество участников:

200

Количество публикаций:

6

Количество просмотров:

1500

Дополнительная информация:

Акция проводится при поддержке фонда "Огонёк Добра". Собранную помощь доставляют волонтёры данных организаций.

Запись № 5

Поставленная задача:

привлечение внимания школьников к экологическим проблемам нашего района и всей планеты. Посев семян растений или саженцев для школьного участка или благотворительной высадки.

Название мероприятия:

"Зелёный день"-подготовка саженцев и рассады, проращивание семян, для высадки в Красносельском районе.

Крайняя дата выполнения:

04.2023

Описание мероприятия:

День Земли– общечеловеческий символический праздник любви и заботы о нашей планете. Его отмечают по всему миру, чтобы поддержать и защитить окружающую среду.

Количество участников:

300

Количество публикаций:

6

Количество просмотров:

1600

Дополнительная информация:

Акция является авторской и при поддержке организации "Огонёк Добра" стала Всероссийской.

Запись № 6

Поставленная задача:

привлечение внимания школьников к экологическим проблемам нашего района и всей планеты. Посев семян растений или саженцев для школьного участка или благотворительной высадки.

Название мероприятия:

"Зелёный Десант"-организация жителей Красносельского района в высадке саженцев.

Крайняя дата выполнения:

05.2023

Описание мероприятия:

Экология в нашей жизни занимает очень важное место. Она напрямую связана с жизнедеятельностью человека. Свою лепту в улучшении экологии может внести и каждый из нас. Проект «Эколэнд » привлекает всех своей идеей, сделать этот мир ещё прекраснее! Увидеть красоту, созданную своими руками - превратить этот мир в Зеленый парк. Торжественно включаем Зелёный Десант в ежегодный список добрых дел и традиций!

Количество участников:

300

Количество публикаций:

6

Количество просмотров:

1600

Дополнительная информация:

Акция является авторской и при поддерже организации "Огонёк Добра" стала Всероссийской, является логическим продолжением акции "Зелёный день"

Запись № 7

Поставленная задача:

Актуализация внимания детей и взрослых к проблеме загрязнения окружающего пространства и водоёмов Красносельского района. Развитие исследовательской деятельности.

Название мероприятия:

"Юный исследователь"

Крайняя дата выполнения:

05.2023

Описание мероприятия:

Серия занятий-экспериментов и опытов по исследованию природных материалов, явлений, свойств различных тел. Биологические исследования по высаживанию и выращиванию семян в различных условиях . Работа будет проводится в течении года, с помощью приобретённого оборудования.

Количество участников:

Количество публикаций:

Количество просмотров:

Дополнительная информация:

Серия включает в себя самостоятельно-разработанные опыты и эксперименты в области защиты и исследования природы

Вкладка "Результаты"

Блок "Количество мероприятий, проведенных в рамках проекта"

Плановое количество:

7

Ед. измерения:

ед.

Крайняя дата проведения:

05.2022

Блок "Количество участников мероприятий, вовлеченных в реализацию проекта"

Плановое количество:

1090

Ед. измерения:

чел.

Блок "Количество публикаций о мероприятиях проекта в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»"

Плановое количество:

34

Ед. измерения:

ед.

Блок "Количество просмотров публикаций о мероприятиях проекта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»"

Плановое количество:

8000

Ед. измерения:

ед.

Социальный эффект:

К основным результатам реализации проекта «Эколэнд» можно отнести:  -     увеличение количества детей и подростков, вовлеченных в добровольческую деятельность и проведение альтернативных мероприятий;  -     участие детей и подростков к общественно значимой деятельности;  -     формирование в ходе деятельности более ответственной, адаптированной, здоровой личности;  -     повышения количества и качества участия добровольцев в акциях, организуемых в рамках проекта, муниципальным районом, городом.  -     привлечение общественных организаций и НКО к добровольческой деятельности молодёжи.Проектом планируется охватить целевую аудиторию около 800 человек, В рамках проекта будет осуществлена подготовка и проведение эколого-добровольческих акций, конкурсов, мероприятий, таких как: "Зелёный день"-подготовка саженцев и рассады, проращивание семян, для высадки в Красносельском районе. "Зелёный Десант"-организация жителей Красносельского района в высадке саженцев. "Оранжевый день"-сбор апельсинов для пожилых людей, детей с тяжёлыми заболеваниями и семей в сложном социальном положении. "Подари тепло"-ежемесячная акция поздравлений пожилых и одиноко-проживающих людей , подопечных Всероссийского фонда Старость в радость. "Новогодняя игрушка из вторсырья" организация экологического конкурса игрушек из материала для вторичной переработки. "Крышкоигры"-организация конкурса по созданию авторских игр из вторсырья(пластиковые крышки) "Сдавать и не сдаваться"-организация участия в акции по сдаче макулатуры и пластиковых бутылок в обмен на зелёные баллы в общественной организации Круг жизни "Чистый город начинается с тебя"- организация уборки территории Финского залива и сквера на ул.Доблести "Добропочта"-организация ежемесячных поздравлений детям с тяжёлыми заболеваниями. "Крышечки ДоброТЫ"-организация сбора крышечек в рамках Всероссийского проекта Крышечки ДоброТЫ Наряду с добровольческими акциями запланирована серия занятий-исследований "Юный эколог", по проведению опытов и экспериментов, посвящённых явлениям природы, составу и свойствам природных веществ, высадка семян в почвы региона.

Вкладка "Софинансирование"

Блок "Собственные средства"

Перечень расходов:

Транспортные услуги, редактирование текстов, проведение мастер-классов по благотворительных открыток, а также текстов, создание информационных постов, проведение уроков-доброты, а также занятий-экспериментов.

Сумма, руб.:

40000

Загрузите файл:

есть

Блок "Партнер"

Запись № 1

Название партнера:

Отдел образования Администрации Красносельского района

Тип поддержки:

Техническая

Перечень расходов:

Предоставление помещения для реализации проекта "Эколэнд". Помещение в ГБОУ СОШ №290 Красносельского района. 4,5 м2*на участника команды

Сумма, руб.:

100000

Загрузите файл:

есть

Запись № 2

Название партнера:

Автономная некоммерческая организация "Центр содействия социальным и благотворительным проектам "Огонёк Добра"

Тип поддержки:

Техническая

Перечень расходов:

Доставка волонтёрской помощи, собранной в рамках проекта "Эколэнд". Акция "Поможем животным вместе""- развозка помощи в 3 приюта для бездомных животных по г.Санкт-Петербургу

Сумма, руб.:

12000

Загрузите файл:

есть

Запись № 3

Название партнера:

Автономная некоммерческая организация "Центр содействия социальным и благотворительным проектам "Огонёк Добра"

Тип поддержки:

Техническая

Перечень расходов:

Доставка волонтёрской помощи, собранной в рамках проекта "Эколэнд". Акция "Оранжевый день"- развозка апельсинов тяжело-больным детям, Психо-Неврологический Интернат Красносельского района, семьи в сложном социальном положении . Акция "Подари книгу"- помощь семьям в сложном социальном положении.

Сумма, руб.:

8000

Загрузите файл:

есть

Запись № 4

Название партнера:

Депутат Государственной Думы А. П. Тетердинко

Тип поддержки:

Материальная

Перечень расходов:

Приобретение семян, саженцев и инстументов для высадки.

Сумма, руб.:

10000

Загрузите файл:

есть

Запись № 5

Название партнера:

Автономной Организации предоставления услуг в сферах физической культуры и спорта, патриотического воспитания молодёжной политики, искусства и культуры «Теплица»

Тип поддержки:

Информационная

Перечень расходов:

Информационная поддержка, размещение информационных постов по экологическому просвещению молодого поколения у себя в социальных сетях, а также организационно, помогая реализовывать акции на территории общеобразовательных учреждений.

Сумма, руб.:

8000

Загрузите файл:

есть

Вкладка "Доп. Файлы"

Блок "Файл"

Запись № 1

Описание файла:

Письмо поддержки от Отдела образования Администрации Красносельского района

Выберите файл:

есть

Запись № 2

Описание файла:

Письмо поддержки от Автономной некоммерческой организации "Центр содействия социальным и благотворительным проектам "Огонёк Добра"

Выберите файл:

есть

Запись № 3

Описание файла:

Письмо поддержки от Автономной Организации предоставления услуг в сферах физической культуры и спорта, патриотического воспитания молодёжной политики, искусства и культуры

Выберите файл:

есть

Запись № 4

Описание файла:

Письмо поддержки от ГБОУ СОШ №290

Выберите файл:

есть

Запись № 5

Описание файла:

Письмо поддержки от Администрации Красносельского района

Выберите файл:

есть

Запись № 6

Описание файла:

Письмо поддержки от Общественной палаты СПб

Выберите файл:

есть

Запись № 7

Описание файла:

Диплом Ксероссийского конкурса "Крышечки Доброты

Выберите файл:

есть

Запись № 8

Описание файла:

Кубок чистоты "Чистые игры"

Выберите файл:

есть

Запись № 9

Описание файла:

Всероссийское Общество Охраны Природы субботник "Зелёная Весна"

Выберите файл:

есть

Запись № 10

Описание файла:

Благодарность от Администрации Красносельского района

Выберите файл:

есть

Запись № 11

Описание файла:

Диплом Зелёный Дозор 3 место

Выберите файл:

есть

Запись № 12

Описание файла:

Диплом Макаревич Артём Красносельский Экофест

Выберите файл:

есть

Запись № 13

Описание файла:

Диплом Экореклама Красносельский Экофест

Выберите файл:

есть

Запись № 14

Описание файла:

Всероссийский конкурс "Крышкоигры"

Выберите файл:

есть

Запись № 15

Описание файла:

Огонёк добра 2020 Грамота

Выберите файл:

есть

Запись № 16

Описание файла:

Грамота Экосемья Клюшниченко. Огонёк Добра 2020

Выберите файл:

есть

Запись № 17

Описание файла:

Лауреат  конкурса Всероссийскогообщества охраны природы Макаревич Артём

Выберите файл:

есть

Запись № 18

Описание файла:

Диплом Круг жизни

Выберите файл:

есть

Запись № 19

Описание файла:

Диплом Макаревич Артём участник благотворительного пректа Добрые сказки.

Выберите файл:

есть

Запись № 20

Описание файла:

Благодарность от Университета им. А.И.Герцена

Выберите файл:

есть

Вкладка "Расходы"

Общая сумма расходов:

311 580,00 руб.

Категория "Проживание и питание"

Тип "Товар"

Запись № 1

Название: Питание команды и волонтеров проекта во время проведения 3 благотворительных акций(Зелёный День, Зелёный Десант, Городской субботник)

Описание: акции длятся более 4 часов и проходят на улице, необходимо горячее питание(чай, булочки, бутерброды)

Количество: 60

Цена: 200,00 руб.

Сумма: 12 000,00 руб.

Категория "Транспортные расходы"

Тип "Товар"

Запись № 1

Название: Расходы на общественный транспорт

Описание: Доставка волонтёров и участников до мест проведения акций(Сквер на ул.Доблести, Финский залив)

Количество: 40

Цена: 45,00 руб.

Сумма: 1 800,00 руб.

Категория "Закупка оборудования"

Тип "Товар"

Запись № 1

Название: Образовательный набор Умная теплица

Описание: Работа в рамках исследовательских занятий. Развитие возможностей участников проекта при изучении возможностей почвы и особенностей выращивания растенийhttps://n-72.ru/catalog/product/obrazovatelnyy_nabor_umnaya_teplitsa.html

Количество: 1

Цена: 130 000,00 руб.

Сумма: 130 000,00 руб.

Запись № 2

Название: Микроскоп Konus Konuscience 1200x (с набором для опытов)https://n-72.ru/catalog/product/mikroskop_konus_konuscience_1200x_s_naborom_dlya_opytov.html

Описание: Развитие возможностей участников проекта при изучении возможностей почвы и особенностей выращивания растений. Пропедевтика естественных наук для детей до 11 лет. Углублённое изучение биологии для детей 11-16 лет

Количество: 5

Цена: 9 000,00 руб.

Сумма: 45 000,00 руб.

Запись № 3

Название: Коллекция "Торф и продукты его переработки"https://n-72.ru/catalog/product/kollektsiya_torf_i_produkty_ego_pererabotki_13535.html

Описание: Демонстрационный материал. Развитие возможностей участников проекта при изучении возможностей почвы и особенностей выращивания растений.

Количество: 1

Цена: 1 585,00 руб.

Сумма: 1 585,00 руб.

Запись № 4

Название: Образовательный набор Лаборатория биолога https://n-72.ru/catalog/product/obrazovatelnyy_nabor_laboratoriya_biologa.html

Описание: наблюдение за семенами,исследование семян,выращивание растений,наблюдения за микроклиматом в боксе для проращивания,наблюдения за рассадой.Цифровая ферма содержит все необходимое, чтобы показать развитие растений и роль внешних факторов в этом процессе.Участник проекта пронаблюдает влияние влаги на семена, испарение, дыхание корней, сможет провести видеосъемку и  управлять цветением.

Количество: 1

Цена: 99 300,00 руб.

Сумма: 99 300,00 руб.

Запись № 5

Название: лопата https://spb.leroymerlin.ru/product/lopata-shtykovaya-geolia-s-izognutoy-tuley-120-sm-stal-15033391/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fspb.leroymerlin.ru%2Fcatalogue%2Flopaty%2Fshtykovye%2F

Описание: Работа в рамках акции "Зелёный десант"

Количество: 5

Цена: 600,00 руб.

Сумма: 3 000,00 руб.

Запись № 6

Название: Ведро пластиковое https://spb.saturn.net/catalog/Tovari-dlya-doma-i-sada/Sadovie-instrumenti/Vedra-leyki/Vedro-plastikovoe-usilennoe-10-l/?utm_source=yandex&utm_campaign=spb&utm_medium=cpc&utm_content=Vedro-plastikovoe-usilennoe-10-l&utm_term=37900&clid=2337490&frommarket=http%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fpartner&ymclid=16484972352067037561600010

Описание: хозяйственный инвентарь для организации полевых мероприятий и природоохранных работ: (акции Зелёный день, Зелёный Десант)

Количество: 5

Цена: 215,00 руб.

Сумма: 1 075,00 руб.

Запись № 7

Название: Грабли веерные https://leroymerlin.ru/product/grabli-veernye-pavlovskaya-zarya-22-zuba-110-sm-stal-82167377/

Описание: хозяйственный инвентарь для организации полевых мероприятий и природоохранных работ:

Количество: 10

Цена: 244,00 руб.

Сумма: 2 440,00 руб.

Запись № 8

Название: Мешки для мусора https://leroymerlin.ru/product/meshki-dlya-musora-120-l-10-sht--82891662/

Описание: хозяйственный инвентарь для организации полевых мероприятий и природоохранных работ

Количество: 10

Цена: 108,00 руб.

Сумма: 1 080,00 руб.

Категория "Расходы на связь"

Тип "Услуга"

Запись № 1

Название: электронная почта, почтовая рассылка информационных материалов

Описание: расходы необходимы для обеспечения связи с участниками проекта

Количество: 6

Цена: 600,00 руб.

Сумма: 3 600,00 руб.

Запись № 2

Название: почтовые открытки

Описание: Для писем людям пенсионного возраста и одиноко-проживающих людей

Количество: 100

Цена: 25,00 руб.

Сумма: 2 500,00 руб.

Запись № 3

Название: почтовые конверты

Описание: Для писем людям пенсионного возраста и одиноко-проживающих людей

Количество: 100

Цена: 9,00 руб.

Сумма: 900,00 руб.

Категория "Расходы на издательско-полиграфические услуги"

Тип "Услуга"

Запись № 1

Название: картридж для принтера и ксерокса

Описание: анонсы мероприятий, распечатка индивидуальных экопроектов

Количество: 2

Цена: 800,00 руб.

Сумма: 1 600,00 руб.

Категория "Канцелярские принадлежности"

Тип "Товар"

Запись № 1

Название: ручки, карандаши, маркеры

Описание: оформление открыток и писем в благотворительных целях

Количество: 100

Цена: 15,00 руб.

Сумма: 1 500,00 руб.

Запись № 2

Название: Грамоты для конкурсов Крышкоигры и Новогодняя игрушка из вторсырья https://my-shop.ru/shop/product/3576899.html

Описание: Поощрение участников и победителей конкурсов

Количество: 100

Цена: 42,00 руб.

Сумма: 4 200,00 руб.