[bookmark: _GoBack] Проект «Технологии социального партнёрства с родителями в дошкольном образовательном учреждении»
 Актуальность проекта
Современная система дошкольного образования ставит перед собой цель формирования всесторонне развитой личности ребёнка. Для достижения данной цели важное значение приобретает взаимодействие семьи и образовательного учреждения. Социальное партнёрство родителей и педагогов способствует созданию благоприятных условий для развития детей, повышению качества воспитательно-образовательного процесса и удовлетворению потребностей семей воспитанников.
Цель проекта — создание эффективной системы взаимодействия между педагогическим коллективом детского сада и семьями воспитанников, направленной на обеспечение качественного воспитания и гармоничного развития каждого ребенка.
Задачи проекта:
- Формирование единого образовательного пространства между детским садом и семьёй.
- Повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и развития детей.
- Активизация участия родителей в жизни детского сада.
- Создание атмосферы доверия и сотрудничества между всеми участниками образовательного процесса.
 Этапы реализации проекта
 Этап 1. Подготовительный этап
Срок: сентябрь–октябрь  
Содержание деятельности:  
- Анализ состояния социальной среды в детском саду и выявление потребностей родителей.  
- Разработка программы мероприятий по развитию партнёрских отношений.  
- Организация родительского собрания с целью ознакомления с проектом и обсуждения основных направлений совместной деятельности.
 Этап 2. Организационный этап
Срок: ноябрь–декабрь  
Содержание деятельности:  
- Проведение семинаров, тренингов, консультаций для повышения уровня психологической культуры родителей.  
- Подготовка методического материала для педагогов и родителей.  
- Запуск специализированных площадок общения («Родительские гостиные», онлайн-площадки).  
- Участие родителей в разработке и проведении праздников, тематических занятий, экскурсий.
 Этап 3. Практический этап
Срок: январь–май  
Содержание деятельности:  
- Реализация совместных проектов и акций (например, экологические акции, спортивные соревнования, выставки детских работ).  
- Регулярное проведение встреч специалистов с родителями (психологов, дефектологов, логопедов).  
- Привлечение родителей к решению организационных вопросов (ремонт групповых помещений, благоустройство территории).
 Этап 4. Итоговый этап
Срок: июнь  
Содержание деятельности:  
- Оценка эффективности реализованных мероприятий путём анкетирования и анализа обратной связи от участников проекта.  
- Оформление отчёта о проделанной работе и подготовка рекомендаций по дальнейшему совершенствованию партнёрства.
 Ожидаемые результаты
- Улучшение психолого-педагогической подготовки родителей.  
- Укрепление взаимопонимания и доверия между семьей и детским садом.  
- Увеличение вовлечённости родителей в образовательные процессы.  
- Положительная динамика в развитии детей благодаря поддержке со стороны семьи.  
- Построение позитивного имиджа детского сада среди населения.
Таким образом, реализация проекта позволит создать условия для полноценного включения родителей в процесс воспитания и образования детей, способствуя формированию гармонично развивающейся личности.
