Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад №64 «Одуванчик» городского округа Ликино-Дулёво

СОГЛАСОВАНО:                                                           УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления                                                    Заведующий МБДОУ

образования городского округа                                      детский сад №64 «Одуванчик»

Ликино-Дулёво                                                                ____________ О.В.Чернышева

___________ Н.А.Цветков

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

ДЕТСКОГО САДА №64 «ОДУВАНЧИК»

«БУДЬ ПРИРОДЕ ДРУГОМ!»

Предметно-пространственная среда в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

Посёлок Авсюнино, 2019 г.

Содержание проекта

Направление реализации проекта……………………………..…………….….  3

Название проекта.................................................................................................    3

Срок реализации проекта....................................................................................    3

Ключевые слова...................................................................................................    3

Основная идея проекта........................................................................................    3

Актуальность проблемы.....................................................................................    4

Обоснование значимости предлагаемого проекта для развития системы образования Московской области и Российской Федерации.........................    4

Новизна проекта..................................................................................................    5

Цель проекта........................................................................................................    6

Ключевые задачи проекта..................................................................................    6

Ожидаемые результаты проекта........................................................................    6

Ожидаемые эффекты проекта............................................................................    6

Ожидаемая практическая значимость предлагаемого проекта для системы образования Московской области.....................................................................    7

Календарный план реализации проекта............................................................    7

Нормативно-организационное обеспечение проекта.....................................    10

Кадровое обеспечение инновационного проекта...........................................    11

Материально-техническое обеспечение проекта...........................................    24

Финансовое обеспечение проекта....................................................................    28

Основные риски проекта..................................................................................    30

Предложения по распространению и внедрению результатов проекта в массовую практику и обеспечению устойчивости проекта после окончания его реализации……………………………………………………………..….    30

Основные реализованные проекты за последние 3 года………………...…    34

Направление реализации проекта:

Предметно-пространственная среда в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

Название проекта:

«Будь природе другом!»

Срок реализации проекта: 2018-2020 гг.

Ключевые слова:

Развивающая предметно-пространственная среда ( РППС), экосистема, разностороннее развитие ребенка, экологическое воспитание, экология, дошкольник, федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО)

Основная идея проекта:

Одна из главнейших задач государства - рационально использовать природные ресурсы не только в интересах человека, но и природы. Детский сад является первым звеном системы непрерывного экологического образования. Обострение экологической обстановки в стране и в нашей области обуславливается повышенным интересом к экологии образования подрастающего поколения. В связи с этим интеграция экологических знаний с содержанием других предметов в ДОУ стала необходимостью и рассматривается сегодня как часть стратегии образования.

А для эффективной работы по экологии с дошкольниками, необходима соответствующая РППС. Она должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, функциональной, доступной, безопасной.

Поэтому у нашего педагогического состава возникла идея о создании такой развивающей предметно-пространственной среде. Вовлечение сотрудников детского сада, родителей и детей в создание РППС не только собственной группы, но и пространства всего детского сада, позволит развить их самостоятельность, активность, креативность мышления.

В наши планы входит:

- обновить в каждой группе уголки природы, пополнить их методическим материалом;

- создать экологическую тропу;

- разработать огород на территории детского сада;

- приобрести материал-оборудование для познавательно-исследовательской деятельности;

- разбить больше цветников на территории детского сада;

- приобрести детские карнавальные костюмы насекомых, овоще и фруктов, для проведения экологических развлечений;

- пополнить игровой материал: настольные игры;

- разработать сценарии развлечений, занятий, бесед, консультаций;

- приобрести новинки методической литературы.

Реализация того, что мы запланировали, поможет нам более эффективно знакомить детей с природой, с её свойствами, особенностями. Дети научатся правильно к ней относится, заботится о ней, словом, быть её другом.

Актуальность проблемы:

Экологическое образование и воспитание – чрезвычайно актуальная проблема современности. Ведь небрежное и даже жестокое отношение к природе всегда начинается с недостатка экологического образования и воспитания. Реализация данного проекта поможет педагогам научить любить и понимать, а главное бережно относиться к природе и всему тому, что ею создано, сформировать у детей основы экологической культуры.

При организации РППС, мы сталкиваемся с большой проблемой: нехватка помещений. Наш детский сад построен давно по старой планировке, где не предусмотрены спальные, музыкальный и физкультурный залы.

Предметно-пространственная среда эстетически привлекательна, эмоционально радует, но содержит минимум функциональных тематических уголков для детей, способных пробудить разносторонние интересы.

Необходимость признания детей полноценными участниками (субъектами) образовательных отношений и поддержка их инициативы в различных видах деятельности, закреплена ФГОС ДО. Однако, на практике, в создании предметно-пространственной среды задействованы только взрослые участники образовательных отношений. Данное противоречие побудило к определению одним из направлений проекта расширение возможностей участия детей в создании РППС.

Обоснование значимости предлагаемого проекта

Одним из важных условий реализации экологического проекта в детском саду, является правильная организация и экологизация развивающей среды, и она должна способствовать:

- познавательному развитию ребёнка (создание условий для познавательной деятельности, экспериментирования с природным материалом, систематических наблюдений за объектами живой и неживой природы; формирование интереса к явлениям природы, поиску ответов на интересующие вопросы и постановке детьми новых вопросов);

- эколого-эстетическому развитию (привлечение внимания ребёнка к окружающим природным объектам, формирование умения видеть красоту окружающего природного мира, разнообразие его красок);

- оздоровлению ребёнка (использование экологически безопасных материалов для оформления интерьеров, игрушек; оценка экологической ситуации окружающей территории детского сада; грамотное оформление, озеленение территории; создание условий для экскурсий и занятий на свежем воздухе);

- формированию бережного отношения к природе;

- экологизации деятельности ребёнка (создание условий для самостоятельных игр, исследований природного материала, использование природного материала в изодеятельности).

К значимости проекта следует отнести и повышение профессиональной компетенции педагогов по созданию РППС в соответствии с принципами ФГОС ДО и «Стратегии инновационного развития РФ до 2020 года», в которой прописана необходимость обеспечения раннего раскрытия способностей детей к творчеству, изобретательности, способности работать в команде.

Новизна проекта

Оригинальность данного проекта определяется тем, что в нем практически реализован подход к организации целостного создания и развития природного развивающего комплекса, в который будет органично включены: цветники, огород, экологическая тропа, уголки экспериментирования «Детские лаборатории», уголок леса, уголки природы.

Вовлечение детей в создание и разработку планов РППС не только собственной группы, но и пространства всего детского сада.

Привлечение детей и родителей к совместным мероприятиям городского округа Ликино-Дулёво по озеленению нашей местности.

Новизна экологического проекта заключается в использовании информационных компьютерных технологий, обеспечивающих эффективность воспитательного процесса, личностную включенностью детей и родителей в событийную жизнь. Используя новые, увлекательные для нового поколения технологии, можно обеспечить эту включенность, дающую бесспорные положительные результаты.

Цель проекта

Способствовать проявлению осознанно-нравственного отношения к природе у детей дошкольного возраста и их родителей через непосредственное общение с экосистемой.

Ключевые задачи проекта

- формировать у дошкольников представления о явлениях живой и неживой природы;

- воспитать у детей любовь к природе родного края, умения понимать и чувствовать её красоту;

- привить бережное отношение к растениям и животным;

- расширить возможности участия детей в создании РППС;

- создать условия для получения воспитанниками элементарных знаний о природе;

- Создать методическое обеспечение для работы в созданной среде.

Ожидаемые результаты проекта

1. Создание РППС, соответствующей требованиям ФГОС ДО.

2. Создание условий для развития каждого ребенка как субъекта отношений с взрослыми.

3. Формирование банка дидактических и методических материалов по организации РППС ДОО.

4. Активное участие родителей в совместной деятельности детского сада.

Ожидаемые эффекты проекта

1. Разностороннее развитие детей.

2. Повышение личной заинтересованности детей в создании и сохранении РППС детского сада.

3. Консолидация усилий педагогов и родителей в создании условий для разностороннего развития детей.

4. Повышение профессиональных умений педагогов по созданию РППС.

5. Повышение социального статуса ДОО.

6. Повышение качества дошкольного образования.

Ожидаемая практическая значимость предлагаемого проекта для системы образования Московской области

- решение проблемы удаленности образовательного учреждения от объектов наблюдения за живой природой;

- улучшение состояния экологической обстановки (расширение зелёных массивов образовательных учреждений, расположенных в промышленных районах);

- укрепление физического здоровья, улучшение психоэмоционального состояния, повышение уровня экологической культуры дошкольников;

- многофункциональность разрабатываемой модели природного развивающего комплекса, будет способствовать обмену опытом с образовательными учреждениями;

- повышение качества воспитательно-образовательного процесса в учреждениях Московской области.

Календарный план реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия | Краткое конкретное описание содержания мероприятия | Сроки или период (в мес.) | Ожидаемые результаты | Предшествующие мероприятия | Исполнители | Механизм контроля | Создаваемые объкты интеллектуальной собственности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка нормативных документов | Разработка, утверждение положения о творческой группе инновационного проекта | Январь 2018 г. | Создание положения о творческой группе проекта | Анализ документации | Заведующий, ст. воспитатель | Экспертная оценка | Положение «О творческой группе» |
| 2 | Оценка педагогической информационно- коммуникативной компетентности | Анализ умения педагогического коллектива работать в условиях инновационной РППС | Январь-февраль 2018 г. | Выявления уровней подготовленности педагогического коллектива | Анкетирование | Заведующий, ст. воспитатель | Оценка готовности педагогического коллектива работать в условиях инновационной деятельности | Аналитичес кая справка, методическ ие рекомендац ии |
| 3 | Изучение научнометодической и периодической литературы, передового педагогического опыта по теме проекта | Посещение семинаров, мастер-классов, методических объединений, ознакомление с информацией в сети интернета | 2018 г. | Использование передового педагогического опыта в рамках проекта | Диагностик а проводимы х мероприятий | Заведующий, ст. воспитатель | Отчёты педагогов | Презентация «Ландшафты детских садов» |
| 4 | Мониторинг процентного соотношения зеленых насаждений к площади земли | Изучение количества зеленых насаждений в районе расположения дошкольного образовательного учреждения | Январь-март 2018 г. | Получение информации о процентном соотношении зеленых насаждений к площади земли на территории дошкольного образовательного учреждения | Встреча с сотрудниками лесничества | Сотрудники ДОУ | Заключение о необходимости озеленения территории ДОУ |  |
| 5 | Подготовка педагогических кадров для работы по проекту | Повышение квалификации специалистов в очной и дистанционной форме | 2018-2019 гг. | Повышение профессиональной компетентности |  | Заведующий, ст. воспитатель | Наличие удостоверений, сертификатов |  |
| 6 | Анализ состояния материальнотехнической базы для реализации проекта | Изучение и оценка имеющейся материальнотехнической базы | 2017 г. | Составление перечня технического обеспечения проекта | Подготовка технического, материального обеспечения | Совет дошкольного образовательного учреждения | Аналитическая справка по результатам |  |
| Основной этап |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оснащение РППС ДОО | Закупка и установка оборудования, материалов | 2018,2019 гг. | Пополнение РППС ДОО новыми элементами, оборудованием, материалами | Закупка оборудования | Заведующий, ст. воспитатель, завхоз | Проверка финансовой документации на новое оснащение, документарный контроль | Методические разработки по организации РППС |
| 2 | Проведение апробации созданной модели РППС | Практическое использование инновационной модели РППС во всех видах детской деятельности | 2018,2019 гг. | разностороннее развитие воспитанников |  | Старший воспитатель | Анализ открытых просмотров мероприятий | Сертификаты о проведении мероприятий |
|  |  | Использование инновационной модели РППС педагогами ДОО. Проведение семинаров- практикумов, презентации, мастер- классов и др. | 2018,2019 гг. | Повышение компетенций педагогов | Разработка педагогических технологий | Старший воспитатель | Анализ открытых просмотров мероприятий | Сертификаты о проведении мероприятий |
|  |  | Использование инновационной модели РППС при взаимодействии с родителями (родительские собрания, консультации, мастер- классы) | 2018,2019 гг. | Повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей | Разработка планов и программ по взаимодействию с родителями | Старший воспитатель | Анализ открытых просмотров мероприятий | Методические рекомендации по обеспечению психолого- педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей с использованием новой РППС |
| Заключительный этап |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Анализ и корректировка предлагаемой модели создания РППС ДОО | Проведение заключительной диагностики воспитанников | Апрель – май 2019 г. | Результаты диагностики | Разработка диагностических карт | Старший воспитатель | График проведения | Аналитическая справка |
| 2 | Мониторинг эффективности применения инновационной модели РППС. Корректировка модели с учетом полученных данных | Выявление анализа трудностей, уровня достижения поставленных задач среди педагогического коллектива | Апрель – май 2019 г. | Результаты мониторинга. Совершенствование педагогического мастерства | Разработка диагностических карт | Старший воспитатель | График проведения | Аналитическая справка |
| 3 | Освещение результатов проектной деятельности | Размещение информации на сайте образовательно й организации | Сентябрь 209 г. | Информирование родителей и общественности, трансляция опыта работы, повышение престижа организации | Итоговый анализ выполнения проекта | Старший воспитатель | Проверка наличия материалов | Публичн ый доклад, видео-, фотоматериалы, программы, методические разработки |

Нормативно-организационное обеспечение проекта

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008г. №1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 № 2227-р «Об утверждении Стратегии инновационного развития РФ до 2020 года»;

- Постановление Правительства МО от 23.08.2013 N 657/36 «Об утверждении государственной программы Московской области «Образования Подмосковья» на 2014-2025 годы»;

- Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;

- Приказ Минобрнауки РФ от 23.07.2013 №611 «Об утверждении Порядка формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования»;

- Приказ Министерства образования Московской области от 25.06.2012 №2916 «О развитии инновационной инфраструктуры в системе образования Московской области»;

· Устав МБДОУ детского сада №64 «Одуванчик»

Кадровое обеспечение проекта

| № п/п | Ф.И.О. сотрудника | Должность, образование | Контактный телефон и электронный адрес сотрудника | Наименование проектов(международных, федеральных, муниципальных, дошкольных), выполненных (выполняемых) при участии специалиста в течение последних 3 лет | Функционал специалиста в проекте организации-заявителя (руководитель, разработчик, эксперт и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чернышева Ольга Владимировна | Заведующий, высшее | 8-929-560-71-14 Jledfyxbr64@yandex.ru | «В гостях у сказки» | Руководитель |
| 2 | Белкина Наталья Михайловна | Ст.воспитатель, высшее | 8-926-130-21-04 Natalja.belkina2013@yandex.ru | «В гостях у сказки» областной конкурс «Наше Подмосковье» | Разработчик, участник |
| 3 | Ульяницкая Ирина Александровна | Музыкальный руководитель, среднее-специальное | 8-926-149-40-04 Iren.lutsk70@mail.ru |  | Разработчик, участник |
| 4 | Кузнецова Наталья Владимировна | Воспитатель, высшее | 8-925-851-81-05 Kuznecova-beliaeva@mail.ru |  | Разработчик, участник |
| 5 | Митрофанова Ольга Константиновна | Воспитатель, среднее специальное | 8-985-308-43-99 Olga_mitrofanova_65@mail.ru |  |  |
| 6 | Николина Елена Викторовна | Воспитатель, среднее специальное | 8-917-526-48-59 Nikolina.elena2016@yandex.ru |  |  |
| 7 | Ивахина Светлана Ивановна | Воспитатель, среднее специальное | 8-926-101-69-01 Svetlana.ivakhina@mail.ru |  |  |

Материально-техническое обеспечение проекта

| № п/п | Наименование имеющегося материально-технического обеспечения для реализации проекта(оборудование, программное обеспечение, контент и пр.) | Марка/модель | Количество (ед.) | Планируемый вид использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ноутбук |  | 4 | Подготовка документации, распространение опыта работы в соцсетях |
| 2 | Ксерокс |  | 1 | Подготовка документации |
| 3 | Принтер |  | 1 | Подготовка документации |
| 4 | Сканер |  | 1 | Подготовка документации |
| 5 | Проектор, переносной экран |  | 1 | При показе презентаций, иллюстраций, кинофильмов |
| 6 | Музыкальный центр |  | 1 | Музыкальное сопровождение |
| 7 | магнитофон |  | 4 | На занятиях |
| 8 | фотоаппарат |  | 2 | Для создания видео, фото |
| 9 | телевизор |  | 1 | Для просмотра познавательных передач |
| 10 | Видеоплеер с караоке |  | 1 | Для занятий, развлечений |
| 11 | Детский набор для эксперементирования |  | 1 | Для проведения экспериментов с детьми в разных видах деятельности |
| 12 | Методическая литература |  | 15 | Для изучения, составления сценариев |
| 13 | Детские карнавальные костюмы |  | 60 | Для проведения развлечений, занятий |
| 14 | Настольно-дидактические игры |  | 15 | Для свободного вида деятельности |
| 15 | Уголок природы |  | 3 | Для наблюдений, проведение трудовой деятельности |
| 16 | Стенды |  | 4 | Для публичной информации |

Финансовое обеспечение проекта

| № п/п | Направления | год | Источники финансирования | объём финансирования (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повышение квалификации педагогов, переподготовка | 2017.2018 гг. | Средства местного бюджета | 30000 |
| 2 | фотоаппарат | 2018 г. | Средства местного бюджета | 12000 |
| 3 | Детские карнавальные костюмы | 2017,2018 гг. | Средства областного бюджета |  |
| 4 | Детский набор для эксперементирования | 2017 г. | Средства областного бюджета |  |
| 5 | Настольно-дидактические игры | 2017 г. | Средства местного бюджета | 5000 |
| 6 | Методическая литература | 2017,2018 гг. | Средства местного бюджета | 3000 |
| 7 | Принтер | 2017 | Средства местного бюджета | 6000 |
| 8 | Стенды | 2018 | Средства местного бюджета | 6000 |

Основание риска проекта

| № п/п | Наименование риска | Вероятность возникновения, % | Степень влияния на результат, % | Меры реагирования на риск |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Недостаток финансирования для обеспечения развития материально-технической базы | 40 | 20 | Привлечение внебюджетных средств |
| 2 | Недостаточное качество технического обеспечения | 40 | 20 | Поиск технологического решения, дополнительных ресурсов |
| 3 | отсутствием высококвалифицированных кадров на местах | 10 | 5 | повышения квалификации педагогических работников с целью мотивации профессионального развития |
| 4 | Текучесть кадров (увольнение, декретный отпуск) | 10 | 5 | Профессиональная подготовка кадров |

Предложения по распространению и внедрению результатов проекта в массовую практику и обеспечению устойчивости проекта после окончания его реализации

| № п/п | Планируемое мероприятие | Механизмы мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постоянное пополнение и обновление методических материалов | Размещение материала на сайте ДОУ и личных страницах педагогов |
| 2 | Публикации методического материала на профессиональных сайтах | Обмен опытом |
| 3 | Участие в творческих конкурсах разного уровня | Представление своих и детских работ на оценку |
| 4 | Проведение открытых мероприятий на разных уровнях, выступления на семинарах | Обмен опытом |
| 5 | Участие в вебинарах | Пополнение опыта работы |
| 6 | Участие в профессиональных конкурсах | Обмен опытом, представление своего опыта работы на оценку жюри |

Основные реализованные проекты за последние 3 года

| № п/п | Период реализаци и проекта | Название проекта | Заказчик | Источник и объем финансирования | Основные результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2016-2017 | В гостях у сказки | «Наше Подмосковье» | Бюджетные средства | Формирование читательского интереса, любознательности. Создание книг-самоделок. Участие в театрализованных постановках. |
| 2 | 2017-2018 |  | «Наше Подмосковье» | Бюджетные средства | Создание образовательной среды в ДОУ по патриотическому воспитанию: уголки. Возложение цветов к памятнику, участие в пробеге, в творческих конкурсах |
| 3 | 2017-2018 |  | «Наше Подмосковье» | Бюджетные средства |  |

Руководитель (ответственный исполнитель) инновационного проекта образовательной организации:

ФИО: Белкина Наталья Михайловна

Научная степень, звание _____________________________________

Адрес персональной электронной почты: Natalja.belkina2013@yandex.ru

Контактный телефон: 8-926-130-21-04