Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №2 им.А.И.Исаевой»

Проектная работа
Тема: «Социализация детей

с ограниченными возможностями здоровья посредством музыкально-образовательной деятельности »
Выполнила:

Нуриахметова Лилия Раузиловна, учитель музыки, педагог дополнительного образования  высшей квалификационной категории 
г. Нефтеюганск - 2018г.
Оглавление

	Содержание
	стр

	Введение 
	3

	1.Анализ ситуации
	3

	2.Актуальность проекта
	4

	3.Цели и задачи проекта
	4

	 3.1 Цель проекта
	4

	 3.2 Задачи проекта
	5

	 3.3 Целевая группа проекта
	5

	4. Проектное решение
	5

	5. Жизненный цикл и этапы  реализации проекта
	6

	6. Программа проектных мероприятий
	6

	7.Ожидаемые результаты реализации проекта
	9

	8.Риски реализации проекта
	9

	9. Заключение
	9

	Список использованных документов и источников информации

	11

	Интернет-ресурсы
	11

	Приложение 1
	12

	Приложение 2
	15

	Приложение3
	18


Введение.
                                     «Рассматриваю музыку
 не как искусство забавлять слух,
 но как одно из величайших  средств
                   трогать души и возбуждать чувства».                                 Д.Шостакович
  Одна из важных задач, стоящих перед обществом, - это воспитание гармонической личности.   Это, прежде всего, формирование духовной культуры, частью которой является музыкальная культура. Федеральный Образовательный Государственный Стандарт (далее ФГОС ДОО),  направлен на многие позитивные решения в становлении всестороннего  развития личности  школьника, и одна из них это «обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период  школьного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей  (в том числе ограниченных возможностей здоровья)»
1. Анализ ситуации 

  В настоящее время значительно увеличивается число детей с нарушением здоровья, что является серьёзной педагогической проблемой. В Законе «Об образовании» от 29.12.2012 №273 здоровье детей отнесено к приоритетным направлениям.  Новое явление в Российской системе образования – инклюзивное обучение детей-инвалидов.  Инклюзия (включение) как «процесс, при котором что-либо включается, то есть вовлекается, охватывается, или входит в состав, как часть целого»  Посредством музыкально-игровых мероприятий  вероятнее всего можно  активизировать процесс вхождения детей-инвалидов в воспитательно-образовательный процесс и в социум, «включить» их в детское  образовательное пространство.
2. Актуальность проекта

   Ребёнок с  ограниченными возможностями здоровья отличается  от своих здоровых сверстников расстройством внимания, памяти, нечёткостью ориентировки в пространстве.  Такие дети посещают школу.  Их родители очень довольны  посещением, ведь  у них появляется время не только для решения более конкретных  проблем здоровья своих детей, но и  своё личное пространство. Негативные черты качества здоровья таких детей не хочется перечислять, просто нужно сделать их жизнь в  школе  наиболее ярче, продуктивнее, т.е. такой же, как и у других детей, посещающих  образовательное  учреждение.   Такие дети, пребывая в образовательном учреждении должны забыть о своих болезнях, чтобы их эмоциональное, физическое, умственное состояние способствовало их дальнейшему развитию. И этот гуманный  вопрос можно решить способом инклюзии -  обязательным  вовлечением  детей с ограниченными возможностями здоровья  в воспитательно-образовательный процесс образовательного учреждения в тесном контакте со здоровыми детьми. Это целенаправленный  процесс обучения детей  в рамках общеобразовательного учреждения.
Инклюзивное обучение подразумевает тот факт, что дети с ОВЗ в ОУ должны овладеть теми же навыками, умениями и знаниями , что и нормально развивающиеся. Именно младший школьный возраст считается наиболее благоприятным для интеграции детей-инвалидов в коллектив их сверстников с нормальным развитием.

3.Цель и задачи проекта

3.1 Цель проекта - способствовать умственному, физическому и эстетическому развитию школьников  посредством создания музыкально-игровой среды  и организацией творческого контакта между нормальными здоровыми детьми, детьми ограниченных возможностей и их родителей.
3.2 Задачи проекта:

1. Формирование музыкально-инклюзивной среды, коммуникативных навыков общения,  включению в процесс воспитания с детьми  ограниченных возможностей здоровых детей образовательного учреждения.
2. Развитие эмоциональной отзывчивости, творческих способностей, фантазии и воображения.

3. Развитие музыкального слуха, элементарных умений двигательных ориентировок в пространстве.

3.3 Целевая группа проекта: дети младшего школьного возраста  с ограниченными возможностями здоровья  и их родители, здоровые дети, учитель музыки, педагоги дополнительного образования, хореогроф, психолог, логопед.
4. Проектное решение (основные идеи проекта, отражающие его новизну)
Основная идея  проекта  - создание инклюзивного сообщества,  (дети ограниченными возможностями здоровья и здоровые дети с класса, специалисты – учитель музыки, педагоги дополнительного образования, психолог, логопед, родители детей), предполагающего активное вовлечение детей в музыкально-образовательную деятельность. В процессе музыкально-образовательной деятельности, на уроках музыки и во внеурочную деятельность,  участия на праздниках, дети учатся жить вместе. Стираются границы между  инвалидами и здоровыми детьми, посколько причина появления этих границ  не столько медицинские проблемы, связанные со здоровьем человека, сколько то состояние общества, которое своими барьерами препятствует реализации прав и свобод людей с нарушениями здоровья.

Основные достоинства совместного обучения школьников с особыми потребностями и здоровых детей следующие:

-  увеличение возможностей реализации  творческого и познавательного потенциала ребёнка-инвалида, так как совместное обучение со здоровыми детьми позволяет наладить связи с некоторым количеством сверстников;

-  здоровые дети в процессе совместной музыкально-образовательной деятельности приобретают способность тонко чувствовать трудности другого, учатся деликатности.  У детей появляются такие качества как сострадание и человеколюбие, они становятся добрее и терпимее.

Совместные занятия музыкой сплачивает детский коллектив. Независимо от того, какие дети поют и танцуют, играют и веселятся, смеются и сострадают.

Инклюзивное образование расширяет личностные возможности всех детей и их родителей, помогает выработать им такие качества, как гуманность, толерантность, готовность к помощи.  В данном проекте инклюзия – это не просто попытка собрать всех детей «в кучу». Наоборот, такой подход способствует тому, чтобы каждый ребёнок чувствовал себя принятым, чтобы его возможности и потребности учитывались и были оценены.
5.Жизненный цикл  и этапы реализации проекта: проект кроткосрочный
5.1 Сроки реализации проекта  3 месяца (с 01.09. 2018 по 30.11. 2018)    
5.2 Этапы реализации проекта

1.Подготовительный  (с 01.09. 2018 по 16.09. 2018)
2.Основной                    (с 19. 09. 2018 по 10.11. 2018)

3.Заключительный       (с 11.11. 2018 по 30.11. 2018)
6. Программа проектных мероприятий
	№
	Комплекс мер
	Место проведения
	Срок проведения
	Ответственный

	
	Этап 1

	1.
	Изучение методической литературы:
1)А.Г.Гогоберидзе, В.А.Дергунская Детство с музыкой. Современные педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей младшего школьного возраста. Учебно-методическое пособие. Издательство «Детство-Пресс», 2010г

2)  О.В.Кацер. Игровая методика обучения детей пению  Санкт-Петербург  2008

3) М.Ю. Картушина  Забавы для малышей, ТЦ Сфера,2007

4)Т.Сауко, А.Буренина  Топ-хлоп, малыши  Санкт-Петербург, 2011
	Методический кабинет

Кабинет музыки №308
	01.09.2018 -

02.09.2018
05..09.2018 -06.09.2018
	Психолог, учитель музыки
Учитель музыки



	2.
	Подбора аудио-видео материала:
1)Е.Железнова,С.Железнов Серия  компакт-дисков для общего развития детей до 10 лет  www.m-w-m.ru
2)Подбор музыкально-игровых презентаций http://viki.rdf.ru/cat/musika
	Кабинет музыки №308

	07..09.2018 - 09.09.2018
10.09.2018 -12.09.2018
	Учитель музыки



	4.
	1.Подбор иллюстраций и фотоматериалов по теме проекта


	Интернет ресурсы, методический кабинет
	13.09.2018-16.09.2018
	Учитель музыки

психолог, логопед



	
	Анкетирование родителей «Музыка в вашей семье»
	Кабинет музыки №308


	10.09.2018.-16.09.2018
	Учитель музыки

психолог

	
	Этап 2

	1.
	1.Изготовление и разучивание музыкально-дидактической игры «Поймай комара»
2. Изготовление осенних листочков из бумаги и других материалов.
	На уроках музыки
Дома (д/з)
	19.09.2018-
26.09.2018
	Учитель музыки

Родители



	2.
	1.Разучивание с детьми музыкально-игрового материала:
«Кто у нас хороший?»,                                     русская народная песня

«Передай шляпу» 

музыка Е. Железновой.
	На уроках музыки

Дома
(д/з)

	27.09.2018-07.10.2018
	Учитель музыки

Родители



	
	«Ладошечка», русская народная мелодия


	На уроках музыки

Дома           (д/з)


	10.10.2018.-17.10.2018
	Учитель музыки

Родители



	
	Музыкально-пальчиковая игра «Большие ноги шли по дороге», музыка В Агафонникова

«Прятки». Музыка Ломовой


	На уроках музыки


	18.10.2018.-
25.10.2018
	Учитель музыки

Логопед

	
	Улыбка»  музыка Шаинского

«Что в запасах у ежа?», 

музыка Т. Мусиной 

	На уроках музыки

Дома           (д/з)


	26.10.2018.-02..11.2018
	Учитель музыки

Родители



	
	Этап 3

	1.
	1.Игровой досуг «Что в запасах у ежа?»
	Актовый зал
	11.11.2018
18.11.2018
	Учитель музыки



	
	2.Игровой тренинг «Чарли в гостях у ребят»
	Актовый зал
	21.11.2018
25.11.2018
	Учитель музыки

	
	3.Фотовыставка «Мы играем!»
	Актовый зал
	28.11.2018
30.11.2018
	Учитель музыки


7. Ожидаемые результаты реализации проекта

1. Формирование  интереса к пению, музыкальным играм, восприятию музыки, игре на музыкальных  инструментах, творческой деятельности; 
      2. Развитие  и укрепление партнёрских отношений родитель-педагог-ребёнок.
3. Активизация  сознательного отношения к укреплению своего физического и психического здоровья.
8. Риски реализации проекта и пути их преодоления

	1
	2
	3

	Риски
	Условия возникновения
	Пути преодоления

	Мотивационные
	 Нежелание родителей здоровых детей  приобщать  их к музыкальным играм с детьми ограниченных возможностей;
	Беседы и разъяснения о необходимости общения для достижения общих целей

	Организационные
	Введение в ОУ карантинного режима; 
	Здоровьесберегающие технологии. 

	
	Введение в ОУ карантинного режима;
	Перенос сроков проведения.



Заключение
 Процесс инклюзии  детей с ограниченными возможностями здоровья  в коллектив здоровых детей  способом музыкально-образовательной деятельности имеет положительный образовательный и  воспитательный  эффект.  И дети ограниченных возможностей, и здоровые дети познали  чувства коллективной партнёрской поддержки в музыкально-ритмических движениях, игровых ситуациях,  в образовательной деятельности в целом. Дети не видят друг в друге недостатков. Они играют, поют,  общаются и поддерживают друг друга.  Младший школьный возраст самый благоприятный период в плане приобщения к музыкальному искусству.  В данном проекте   средствами музыки  решается задача интеграции детей ограниченных возможностей в общество здоровых нормальных детей. Результатом данной работы стали успехи воспитанников ограниченных возможностей здоровья, которые наравне с другими детьми активно участвуют на игровых тренингах, праздниках, спортивных мероприятиях.  Здоровые дети ощутили себя очень значимыми  в определённых игровых моментах. Родители осознали важность данного проекта и  предлагают помощь в его дальнейшем развитии.   Но поиск оптимальных путей развития  творческих, познавательных и социально-коммуникативных способностей детей ограниченных возможностей, средств и методов успешной  их адаптации и интеграции в обществе продолжается.
Список использованных документов и источников информации

Литература:

1.От рождения до школы Основная образовательная  программа дошкольного образования Мозаика-синтез, Москва, 2015
 2. А.Г.Гогоберидзе, В.А. Дергунская  Детство с музыкой. Современные педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. Учебно-методическое пособие ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2010г

3.  О.В. Кацер Игровая методика обучения детей пению  Санкт-Петербург  2008

4. М.Ю. Картушина   Забавы для малышей, ТЦ Сфера,  2007

5.Т.Сауко, А.Буренина  Топ-хлоп, малыши  Санкт-Петербург, 2011

Интернет-ресурсы

 1.Подбор музыкально-игровых презентаций   http://viki.rdf.ru/cat/musika
 2.  Федеральный образовательный государственный стандарт  дошкольного образования www.consultant.ru
 3. Е.Железнова, С.Железнов  Музыка с мамой  Программа музыкально-                         ритмического воспитания детей    www.m-w-m.ru

[image: image1]

[image: image2]
                                                                                       Приложение 1

                                Развлекательный досуг с участием родителей:

Чарли в гостях у ребят 
для детей младшего школьного возраста

  Автор-составитель:  Нуриахметова Лилия Раузиловна, учитель музыки, педагог дополнительного образования  высшей квалификационной категории. 
Цель:  Вызвать эмоциональный отклик школьников на развитие ситуации на празднике, раскрепоститься. Дать возможность проявить свои творческие намерения и фантазии. 

Дети  располагаются в актовом зале. 

Ведущая: Здравствуйте, ребята! Вы знаете, какой сегодня день?  Сегодня последний день осени!  И грустно, и весело!   А давайте мы с вами будем сегодня  шутить, играть, смеяться!  А  грустить не будем!

Входит грустный Чарли Чаплин.
Ведущая:  Смотрите, ребята, кто этот к нам пришёл?

Дети:  Чарли!  

Ведущая: Да, это Чарли Чаплин, создатель немого кино.  Только  почему он грустный?   Почему ты такой грустный сегодня, Чарли?

Чарли пожимает плечами, жестикулирует.

Ведущая:  Ты плакал?   (жалеет)     Ребята, а вам жалко?

Дети:  Да! 

Ведущая:  Я  придумала!  Сегодня, в  последний день осени, давайте  будем  веселить  Чарли?!
Дети:  Давайте!
Ведущая:  Я  предлагаю  поиграть  в  хороводную  игру   «Кто у  нас  хороший?»

Хоровод  «Кто  у  нас хороший?»  (русская  народная песня)

Ведущая:  Чарли даже  не  улыбается!?  Я  предлагаю  весело  потанцевать  и  повеселиться  под  песню  «Кукарелла»

                           Ритмическая композиция  с  султанчиками

Вбегает  Веснушка.

Веснушка:  Здравствуйте, давно не виделись.

Ведущая.  Веснушка, ты  так  много  принесла  нам  веснушек,  что  нам  от  этого  стало  очень  весело,  а  вот  Чарли  не  смеётся.

Веснушка.  А  я  ему  тоже  подарю  много  веснушек.  Вот,  бери… .ой,  ой,  просыпались,  что  же  делать?

Ведущая:  Не  волнуйся,  сейчас  мы  соберём  их  и  подарим  Чаплину.

Игра  «Кто  больше  соберёт  веснушек?»

Ведущая:  Смотрите,  наш  Чаплин  стал  улыбаться,  ему  весело,  ура!   Давайте  вместе  потанцуем!  

Ритмический  танец  «Улыбайся!»

На  пропеллере  влетает  Карлсон.

Карлсон:  Здравствуйте, давно не виделись!  Вы  заждались  небось,  да  обиделись?

Ведущая:  Как хорошо  Карлсон, что ты к нам  пришёл. 

 Карлсон:    Давайте!  Я  предлагаю  поиграть  в  игру  «Нарисуй  улыбку!»

Игра  «Нарисуй  улыбку!»
 (Дети  сначала  рассматиривают  модель  лица  без  рта,  затем  им  завязывают  глаза,  и  они  подрисовывают к  нему  «улыбку»  Когда  глаза  развязывают,  всем  окружающим   бывает  очень  интересно  смотреть  на    творчество  своего  товарища).

Ведущая:  Как  много  улыбок  нарисовали  наши  дети,  даже  солнышко  стало  улыбаться  и  заглянуло  своими  тёплыми  лучами  к  нам.

Карлсон:  Я  предлагаю  поиграть  со  мной  в  игру  «Угости  Карлсона  вареньем  с  закрытыми  глазами»

Игра  «Угости  Карлсона  вареньем  с  закрытыми  глазами»

Ведущая (после  игры):  Вот  какие  все  добрые,  все  дети  захотели  угощать  нашего  Карлсона,  Он  ведь  так  любит  варенье!  А  что  ты  предлагаешь,  Веснушка?

Веснушка:  А  я  предлагаю  поиграть  в  игру  «Угости  зайчика»

Игра  «Накорми  зайчика  морковкой»

(Двое  детей  в  шапочках  зайчика  садятся  напротив  двоих  детей  с  завязанными  глазами)

Ведущая:  Наш  Чарли  Чаплин  развеселился  и  хочет  с  нами  поиграть!

Весёлый оркестр, русская народная мелодия

Ведущая:  Мы  сегодня  все  повеселились,  да  ещё  и  рассмешили  Чарли  Чаплина.  Чарли,  а  ты  споёшь  с  нами  песню  «Улыбка»?

Чарли машет  утвердительно  головой.

Песня  «Улыбка»

                                                               музыка В. Шаинского, стихи М.Пляцковского
Приложение 2

                   Развлекательный музыкально-спортивный досуг

                                     «Что в запасах у ежа?»
для детей младшего школьного возраста

Автор-составитель: Нуриахметова Лилия Раузиловна, учитель музыки, педагог дополнительного образования  высшей квалификационной категории.
  Задачи: создать для детей игровую творческую ситуацию, способствующую активизации пения вместе с педагогом, хоровой декламации, а также ритмических движений,  передающих характер изображаемых зверей;

стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии.

Оборудование: муляжи осенних деревьев, домик. У домика—корзина с муляжами калины, рябины, винограда, орехов и арбуза.

Роль ежа исполняет ребёнок старшего дошкольного возраста.

Дети одеты в спортивную форму.  Свободной группировкой они проходят в зал.
Педагог: Здравствуйте, дети!

Дети: Здравствуйте!

Педагог: Как красив осенний лес! Хотите немного погулять?

Дети: Да!

Педагог: Мы в лесу осеннем  встретим…(имитирует движения медведя)

Дети (радостно): Медведя встретим!

Педагог: Мы в лесу осеннем встретим…(изображает  движения волка)

Дети (повторяя за педагогом движения): Волка встретим!

Педагог: Мы в лесу осеннем встретим…(изображает прыжки на двух ногах)

Дети: Зайчика встретим!

Педагог (показывая игрушечных зверей): Вот они, пришли встречать нас в этом волшебном лесу! Давайте с ними погуляем. Сначала с медведем.

1. Дети выполняют неуклюжие шаги медведя в такт музыкальному сопровождению вместе с педагогом, затем выполняют медленную «пружинку»(приседания), кружатся(«Барыня», русская нар. мелодия).

2. Волк. Дети идут стремительными широкими шагами, размахивая руками. В конце движения на выдохе проговаривают: «У-у-у» («Волк», муз. Ф.Шаймордановой)

3. Заяц. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед; также вместе с педагогом выполняют ритмичные шлепки по коленям, качают головой («шевелят ушками»). («Заяц», муз. Ф.Шеймордановой).                                                         

     Педагог: Дует сильный ветерок…(дети вместе с педагогом качают поднятыми вверх руками, произнося звуки «ф-ф-ф»)

Педагог: И качает так листок…(дети  выполняют плавные движения руками и произносят звук «ш-ш-ш»)

Педагог показывает маленького ёжика (игрушка), которого нашла под листочком, предлагает соорудить детям домик для него.
Педагог: Давайте встанем на четвереньки,  возьмём по листочку и поползем с ним вот в этот кружочек. (каждый ребёнок складывает в кучку по несколько листочков)

Педагог: Какая большая куча листьев образовалась, полюбуйтесь!

  Давайте возьмём листочки и потанцуем с ними

                    Игровой     танец с листочками, музыка Тиличеевой

Звучит музыка. («Весёлые ноги» обр. В. Агафонникова)

Педагог: Что за весёлая музыка звучит? Смотрите, к нам пришел ёжик! Встанем все вокруг него!

Игра-считалка «Ёжик»

Ёжик-ёжик, чудачок!

Сшил колючий пиджачок!

Встал в кружок, и ну считать

Нам водилку выбирать.

(дети хором произносят считалку)

«Ёжик» выбирает «водящего» и выполняет с ним любое плясовое движение (притопы ногами; кружение, взявшись за руки;  пружинка и т.д.) Остальные дети хлопают в ладоши.

Игра повторяется 2-3 раза.

Педагог: Ёжик приглашает нас в гости. Смотрите, какая большая корзина есть у него. Это запасы на зиму. Спросим ежа, что у него в запасах?

Инсценнировка песни «Что в запасах у ежа?»(музыка и слова автора)

Дети: Что в запасах у тебя?

Мы спросили у ежа

Ёжик: Вот калины, вот малины

Полная корзиночка.

Дети: А ещё что у тебя

Мы спросили не спеша.

Ёжик: Вот орех, а вот арбуз

Замечательный на вкус!

Дети: Есть ещё что у тебя,

Мы не знаем, вот беда!

Ёжик: Вот грибок волшебный

Подарок очень щедрый!

(В грибочке- вкусный сюрприз)

Ёжик угощает детей.
Дети и педагог: Спасибо тебе, ёжик!

Интересно было с тобой!

Пойдем с нами играть?!

Приложение 3

Анкета для родителей  «Музыка в семье»
Автор-составитель: Нуриахметова  Лилия Раузиловна, учитель музыки, педагог дополнительного образования  высшей квалификационной категории.
1. Любите ли вы петь и поёте ли вы со своим ребёнком? (да, нет)

2. Читаете ли вы хором стихи в семье?   (да, нет)
3. Опишите, какие виды образовательной деятельности нравятся вам в нашей школе
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Какие изменения  для улучшения качества образования в школе  наиболее приемлемы по вашему мнению?

5. Ваш ребёнок изменился после многократных посещений уроков музыки в школе ? да, нет
6. Хотите ли вы посещать детско-родительские группы по развитию музыкально-ритмических способностей детей?              да, нет
7.  Играете ли вы с ребёнком на  детских музыкальных инструментах?
 да, нет
8. Слушаете ли вы музыку с ребёнком целенаправленно и обсуждаете ли вы её вместе с ним?    да, нет
9. Посещаете ли вы с ребёнком концерты, спектакли (с учётом его возраста)?

10.  Делится ли ваш ребёнок впечатлениями о музыкальных мероприятиях в детском саду?

11.  Есть ли у вас дома коллекция аудиозаписей музыкальных произведений для ребёнка?
12.  Нужны ли праздники в школе?

13.  Принимаете ли вы участие на детских праздниках?

14.  Как вы оцениваете результат музыкального творчества вашего ребёнка?  + -

15. Интересуетесь ли вы мнением учителя музыки по поводу развития вашего ребёнка в детском саду?

16.   Ваши пожелания по организации музыкального воспитания в школе  _______________________________________________________________________________________________________________________
Приложение 4
Консультация для родителей
«Музыкальные игры для детей с ОВЗ»
       Детство – самая счастливая пора жизни. Яркость и богатство впечатлений остаются в памяти навсегда. Праздники детства … они греют нас своим светом всю жизнь! Считается, что ребенок, с раннего возраста погруженный в атмосферу радости, вырастет более устойчивым ко многим неожиданным ситуациям, будет менее подвержен стрессам и разочарованиям. Для музыкального воспитания и развития ребёнка в семье предлагаем вам, родителям, простые музыкальные игры. В эти игры вы можете играть как вдвоём, например ребёнок и мама, так и всей семьёй дома, семейных праздниках, по дороге в детский сад.
«Придумай нотам слова».
Участники игры по очереди придумывают слова, содержащие сочетания, соответствующие семи нотам и произносят вслух. В результате должен получиться ряд слов.
Например:  дом (до) – редиска (ре)– мишка (ми) – фартук (фа)– соль (соль) – лягушка (ля)– синица (си).
«Песня – танец марш».
Первый участник называет любой жанр музыки, второй участник его должен изобразить движениями (если это марш или танец) или спеть песню (если жанр песня). После выполнения задания второй участник называет жанр, а следующий участник показывает жанр и т. д.
«Аплодисменты».
Одна из самых простых музыкальных игр – на запоминание прохлопанного ритма. Первый из участников придумывает простейший ритм и прохлопывает его в ладоши. Второй участник повторяет и придумывает другой ритм и прохлопывает. И так далее.
«Будем петь песенку по цепочке».
В игре используются песни, которые знают все участники игры, например детские песенки из мультиков. Первый участник начинает петь песню и поёт первую строчку, вторую строчку песни поёт следующий участник и так далее. Цель игры спеть песенку без остановок.
«Звуки вокруг нас».
Участники прислушиваются к звукам, которые их окружают и по очереди пропевают. Например, участник говорит, что слышит гул летящего самолёта и поёт на одном звуке: у-у-у-у-у, а также участник изображает голосом приближающийся и улетающий в даль самолёт, постепенно усиливая и ослабляя звучание.
«Нарисуй песню».
Предложить детям передать содержание любимой песни при помощи рисунка. Во время рисования, звучит эта песня. Цель игры учить определять характер музыки и предавать свои впечатления в рисунке.
«Громко – тихо запоём».
Ребенок закрывает глаза или выходит из комнаты. Взрослый прячет игрушку, ребенок должен найти её, руководствуясь громкостью звучания песни, которую поёт взрослый: звучание песни усиливается по мере приближения ребенка к месту, где находится игрушка или ослабевает по мере удаления от неё. Если ребёнок успешно находит игрушку, при повторении игры взрослый с ребенком меняется ролями.
«Угадай мелодию».
Исполняется мелодия песни или проигрывается в записи, дети по услышанной мелодии узнают песню и поют вместе с взрослым. За правильно угаданную мелодию участник игры получает фишку. Выигрывает тот, у кого больше фишек.
«Танцы сказочных персонажей».
Взрослый предлагает ребенку станцевать танец так, как его бы станцевали сказочные персонажи (лисичка, заяц, медведь, Чебурашка и т. д.).
 
PAGE  
13

[image: image3.png]TaHueea/szb/e umnposusayuu




[image: image4.png]UHcmpymermapull no cucmeme




